KOKENIWA JAPANESE

日本語学習書 3冊制作計画

オノマトペ / アニメ・マンガ日本語 / 自然なコロケーション

サイト教材、Kindle本、購入者特典を一つのデータ基盤から展開するための実行計画

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 計画日 | 2026年9月1日 |
| 対象ブランド | Kokeniwa Japanese |
| 出版方式 | Amazon KDP + Kokeniwaサイト + Anki/CSV特典 |

決定事項

3冊を同一シリーズとして制作する。出版順は、オノマトペ → アニメ・マンガ日本語 → コロケーションとする。

# 1. 計画の目的と前提

目的: 既存の語彙データと出版パイプラインを再利用しながら、単なる単語一覧ではなく、英語話者が『いつ・どう使うか』まで理解できる3冊を継続出版する。

## 既存250語とは何か

現在、kokeniwa-japanese の data フォルダには、サイトのテーマ別語彙ページ用として次のJSONLデータが存在する。各行は1語で、主な項目は id / jp / kana / romaji / en / pos / example_ja / example_en。

| データ | 件数 | 現状 | 出版時の扱い |
| --- | --- | --- | --- |
| themed_onomatopoeia.jsonl | 250 | サイト・公開Ankiで使用中 | 分類・用法・比較・第2例文を追加して本用に強化 |
| themed_anime.jsonl | 250 | サイト・公開Ankiで使用中 | 作中表現とファン用語を再分類し、必要に応じて差し替え |
| themed_collocations.jsonl | 0 | 未作成 | 500組を新規作成。既存N5-N1語彙を見出し候補に再利用 |

重要: 『250件ある』は『出版品質が保証されている』という意味ではない。現行データはサイト用の簡潔な語彙カードであり、書籍用の章構成、ニュアンス説明、類義語比較、誤用注意、複数例文はまだ不足している。

## シリーズの共通方針

シリーズ名（仮）: Kokeniwa Japanese in Context

対象: 英語を母語または媒介語とする初中級〜中級の日本語学習者

共通構成: 章テーマ → 10〜25項目 → ミニチェック → 章末まとめ

全例文はオリジナル。作品の画像、長い引用、有名セリフの大量収録は行わない

Kindleはリフロー型EPUB。文字色と背景色を固定せずダークモードに対応

公開サイトの無料データと購入者特典を区別し、特典には追加例文・用法・比較情報を含める

# 2. 3冊のポートフォリオ設計

| 巻 | 仮タイトル | 収録 | 主な役割 | 価格案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Japanese Onomatopoeia in Context | 250語 | 需要獲得・最短出版 | $4.99 |
| 2 | Anime & Manga Japanese in Context | 250語/表現 | 新規読者の入口 | $4.99 |
| 3 | Natural Japanese Collocations | 500組 | 中級者向け旗艦教材 | $6.99 |

出版順の理由: オノマトペとアニメは既存データがあり、短期間で品質強化できる。コロケーションは検索規模より教材価値が高い一方、500組の新規作成と用例確認が必要なため、3冊目に置く。

# 3. 第1巻: Japanese Onomatopoeia in Context

副題案: 250 Expressive Words for Daily Life, Anime & Manga

| 項目 | 計画内容 |
| --- | --- |
| 既存資産 | themed_onomatopoeia.jsonl 250件、onomatopoeia_anki.csv、テーマ別サイトページ |
| 収録規模 | 250語。25章 × 10語を基本とし、感情、身体、動き、食感、天気、音、状態、会話反応などに分類 |
| 中心価値 | 英訳だけでなく、擬音語/擬態語等の種別、使用対象、近い語との違い、自然な文型を示す |
| 想定価格 | $4.99（70%ロイヤリティ対象価格帯を想定） |
| 基準データ | D:\youph\Project\kokeniwa-japanese\data\themed_onomatopoeia.jsonl |

制作手順

250件を機械検査し、重複、表記揺れ、英訳の曖昧さ、例文の不自然さを洗い出す。

各語に category / subtype / usage_note_en / contrast / register / example_ja_2 / example_en_2 を追加する。

25章へ再配列し、似た語が比較しやすい順序にする。各章に5問の確認問題を作る。

既存公開Ankiは簡易版として残し、購入者特典には用法・比較・第2例文を収録する。

EPUB、表紙、KDP説明文、キーワード、サイト紹介ページ、特典ページを生成する。

出版ゲート

250/250件で日本語・英語・かな・例文の必須項目が揃っている

類義語の説明が矛盾せず、日本語母語話者のレビューを通過している

EPUBCheck、Kindle Previewer、リンク検査、ダークモード表示に問題がない

無料公開データと購入者特典の内容差が明記されている

## 推奨する1項目の完成形

| 項目 | 内容例 |
| --- | --- |
| 見出し | ふわふわ（fuwafuwa） |
| 意味 | soft and light; fluffy; floating lightly |
| 使い方 | 髪、布、パン、雲、軽く浮く動き。文脈で意味が変わる |
| 比較 | ふかふか=厚みと弾力、もこもこ=量感・盛り上がり |
| 例文 | パンがふわふわに焼けた。/ The bread baked up soft and fluffy. |
| 注意 | 人の性格に使うと『落ち着かない・頼りない』意味になる場合がある |

# 4. 第2巻: Anime & Manga Japanese in Context

副題案: 250 Words and Phrases for Characters, Stories & Fandom

| 項目 | 計画内容 |
| --- | --- |
| 既存資産 | themed_anime.jsonl 250件、anime_anki.csv、テーマ別サイトページ |
| 収録規模 | 250語・表現。『作中で聞く表現』『物語ジャンル』『キャラクター・制作』『ファン活動』の4部構成 |
| 中心価値 | 各表現を Everyday / Casual / Rude / Dramatic / Fandom のラベルで示し、現実で使えるかを判断できるようにする |
| 想定価格 | $4.99 |
| 基準データ | D:\youph\Project\kokeniwa-japanese\data\themed_anime.jsonl |

制作手順

現行250件を、作中表現・作品用語・ファン用語・一般語に分類し、タイトルの約束と合わない項目を特定する。

最低100件は『実際の会話・作品理解に役立つ短い表現』とし、ファン用語だけの本にならないよう再構成する。

各項目に safety_label / register / speaker_image / real_life_use / usage_note_en を追加する。

著作権・商標リスクを避けるため、特定作品の長いセリフ、画像、キャラクター名を教材の中心にしない。

すべての例文をオリジナル化し、誇張表現・古風表現・乱暴表現には明確な注意を付ける。

拡張Anki、EPUB、表紙、サイト紹介、特典ページを生成し、端末別に検証する。

出版ゲート

250件すべてに使用可否ラベルがあり、ラベル判断の基準が一貫している

既存の『推し』『推し活』等はファン用語として適切な部に配置されている

特定作品からの長い引用や、無許諾画像が含まれていない

英語説明が『アニメ日本語はすべて不自然』という誤解を生まない

## 収録バランス案

| 部 | 目安 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 作中でよく聞く短い表現 | 100 | 反応、感情、命令、同意、驚き。現実での使用可否を説明 |
| 物語・ジャンル語彙 | 50 | 戦闘、学園、異世界、恋愛、ミステリー等の理解語彙 |
| キャラクター・制作語彙 | 40 | 主人公、伏線、作画、声優、原作等 |
| ファン活動・ネット語彙 | 60 | 推し、推し活、沼、考察、聖地巡礼等 |

# 5. 第3巻: Natural Japanese Collocations

副題案: 500 Word Pairings for More Natural Everyday Japanese

| 項目 | 計画内容 |
| --- | --- |
| 既存資産 | 既存の専用データはなし。N5〜N1語彙、phrasesデータ、既存例文を候補抽出に利用できる |
| 収録規模 | 500組。生活テーマ別10章 × 50組。名詞+動詞を中心に、名詞+形容詞、副詞+動詞、定型的な助詞結合を含める |
| 中心価値 | 単語単体ではなく自然な組み合わせ、必要な助詞、英語話者が直訳しやすい誤り、言い換えを示す |
| 想定価格 | $6.99（内容量と新規制作工数を反映） |
| 基準データ | 新規: D:\youph\Project\kokeniwa-japanese\data\themed_collocations.jsonl |

制作手順

既存N5〜N1の高頻度名詞から見出し候補を抽出し、生活・仕事・感情・移動・学習等の10章へ割り当てる。

各見出しについて自然な動詞・形容詞・助詞の組み合わせを2〜5件作り、合計500組にする。

辞書・コーパス・母語話者確認で用法を裏取りし、頻度が極端に低い組み合わせを除外する。

各組に literal_trap_en / usage_note_en / wrong_example / correct_example を付与する。

100組ごとに独立レビューし、最後に章間の重複と難易度偏りを調整する。

新しいサイトセット、公開サンプル50組、購入者向け完全Anki/CSV、EPUBを実装する。

出版ゲート

500/500組に必要な助詞、自然な例文、英訳、誤用注意がある

同じ組み合わせの重複、単なる複合語、固有名詞依存がない

最低2系統の用例確認または母語話者確認を行った記録がある

初中級で使える項目を中心とし、N1級の硬い表現に偏らない

## 新規JSONLスキーマ案

| フィールド | 必須 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| id / headword / kana | 必須 | 見出し管理 |
| collocation / particle | 必須 | 組み合わせと助詞 |
| meaning_en / category / level | 必須 | 英訳・章分け・難易度 |
| example_ja / example_en | 必須 | 自然な使用例 |
| literal_trap_en / usage_note_en | 必須 | 直訳ミスとニュアンス |
| wrong_example / correct_example | 推奨 | 誤用比較クイズ |
| evidence / reviewer_status | 内部必須 | 裏取りとレビュー履歴 |

# 6. 共通制作パイプライン

仕様固定: タイトル、対象レベル、項目数、章構成、用語ラベル、特典範囲を確定する。

データ整備: JSONLを唯一の原稿データとし、サイト、Anki、EPUBへ同じ内容を出力する。

言語品質: 自動検査 → 編集レビュー → 日本語母語話者レビュー → 修正履歴記録の順で通す。

生成: サイトHTML、公開CSV、購入者特典CSV/Anki、EPUB、表紙、KDPメタデータを生成する。

技術QA: スキーマ検証、重複検査、内部リンク、EPUBCheck、Kindle Previewer、端末別表示を確認する。

出版: KDPアップロード後にプレビュー、価格、説明文、カテゴリ、キーワード、シリーズ情報を再確認する。

発売後: 30日ごとに販売、KU既読、紹介ページ、特典ダウンロード、検索クエリを記録する。

## 再利用・新規実装の境界

| 領域 | 再利用 | 追加作業 |
| --- | --- | --- |
| データ | 既存JSONL、N5〜N1語彙 | 書籍用フィールド、章、レビュー状態 |
| サイト | VOCAB_SETS、build_site.py、downloads | 3冊の紹介ページと購入者特典ページ |
| Anki/CSV | build_anki.py、既存公開CSV | 拡張フィールドを含む購入者版ビルダー |
| EPUB | D:\youph\Kindle\build_vocab_epub.py の構造 | 英語話者向け日本語表示、章末問題、個別CSS |
| 品質検査 | validate_data.py、サイトリンク検査 | book schema、権利、引用、Previewerチェック |

## 購入者特典の設計

既存の onomatopoeia_anki.csv と anime_anki.csv はすでに公開されているため、そのまま『購入者限定』とは表現しない。

購入者版は、追加例文、用法、比較、危険度ラベル、章タグを含む拡張デッキにする。

特典ページは noindex とし、Kindle巻末に個別URLを掲載する。URL秘匿方式であり、強いアクセス制御ではないことを前提にする。

全巻共通でCSVとAnki取り込み用CSVを提供し、列定義と取り込み手順をページ内に記載する。

# 7. 12週間の制作スケジュール

| 期間 | 主対象 | 作業 | 完了条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1週 | 共通基盤 | シリーズ仕様、拡張スキーマ、検査ルール、EPUB雛形 | 仕様書と自動検査が動く |
| 第2〜3週 | オノマトペ | 250件の強化、章分け、問題、母語話者レビュー | コンテンツゲート通過 |
| 第4週 | オノマトペ | 表紙、EPUB、サイト、特典、KDP登録 | 第1巻公開申請 |
| 第4〜6週 | アニメ | 現行250件の再分類、差替え、用法ラベル、権利確認 | コンテンツゲート通過 |
| 第7週 | アニメ | EPUB、サイト、特典、KDP登録 | 第2巻公開申請 |
| 第5〜9週 | コロケーション | 500組作成、100組単位レビュー、例文・誤用比較 | 500組レビュー完了 |
| 第10〜11週 | コロケーション | 章構成、問題、EPUB、特典、サイト | 技術ゲート通過 |
| 第12週 | コロケーション | 最終校正、KDP登録、シリーズ導線更新 | 第3巻公開申請 |

並行作業: 第1巻のKDPレビュー中に第2巻、第2巻のレビュー中に第3巻を進める。公開日は審査期間に左右されるため、上表は制作完了日を管理し、販売開始日は固定しない。

# 8. 品質保証チェックリスト

| ゲート | 確認内容 | 記録 |
| --- | --- | --- |
| データ | 件数、ID連番、必須項目、重複、かな/ローマ字、引用符・改行、章タグ | □ 合格 □ 要修正 |
| 日本語 | 自然さ、助詞、表記、語感、レジスター、古さ、地域差、差別的/攻撃的表現 | □ 合格 □ 要修正 |
| 英語 | 自然な訳、過度な直訳、意味範囲、文脈、学習者が誤解しない説明 | □ 合格 □ 要修正 |
| 教育設計 | 対象レベル、章内難易度、類義語比較、誤用注意、反復、確認問題 | □ 合格 □ 要修正 |
| 権利 | 長い引用、画像、作品名・キャラクター名依存、商標を公式提携のように見せない | □ 合格 □ 要修正 |
| EPUB | 目次、章リンク、改ページ、文字サイズ、縦横端末、ダークモード、検索・選択 | □ 合格 □ 要修正 |
| サイト | 紹介ページ、Amazonリンク、特典URL、noindex、CSV文字コード、404なし | □ 合格 □ 要修正 |
| KDP | タイトル、著者、シリーズ、説明、価格、カテゴリ、キーワード、年齢、権利選択 | □ 合格 □ 要修正 |

## 自動検査として追加するもの

validate_book_data.py: 巻別スキーマ、件数、必須項目、ID、重複、禁止引用パターンを検査

build_book_bonus.py: 公開版と購入者拡張版を別ファイルとして生成

build_japanese_vocab_epub.py: 3冊の設定を切り替えて同一レイアウトで生成

check_book_outputs.py: EPUB、表紙、サイト、特典ファイル、URL、件数の一致を検査

品質レポート: 修正件数、未解決項目、レビュー担当、承認日時を巻ごとに保存

# 9. 成果物一覧

| 種類 | 各巻の成果物 | 保存場所案 |
| --- | --- | --- |
| 原稿データ | 正本JSONL、章定義、問題データ、品質レポート | kokeniwa-japanese\data / reports |
| Kindle | EPUB、cover.jpg、KDPメタデータ、出版準備メモ | D:\youph\Kindle\Japanese_Onomatopoeia_250 等の各巻フォルダ |
| サイト | 紹介ページ、無料サンプル、シリーズ導線 | kokeniwa-japanese\site / dist |
| 購入者特典 | 拡張CSV、Anki用CSV、取り込み説明 | kokeniwa-japanese\anki / dist\downloads |
| 検証 | 自動検査ログ、Previewer確認表、最終承認記録 | kokeniwa-japanese\reports\books |

# 10. 発売後の測定と改善

Amazon: 販売数、KU既読ページ、返金、レビュー内容を巻別に月次記録する。

サイト: 書籍紹介ページの閲覧、Amazon遷移、検索クエリ、特典ダウンロードを確認する。

内容: 誤り報告と低評価レビューを優先し、正本JSONLを修正してサイト・特典・EPUBを同時更新する。

シリーズ判断: 3冊公開後に、販売数だけでなく制作時間当たりの粗収益とサイト流入増加で次巻を決める。

収益の目安（仮定）: $4.99の電子書籍は、米国の70%対象販売で配信費を引き、1冊あたり概ね$3.4前後。月30冊なら約$100/巻。これは販売予測ではなく、制作時間を管理するための計算基準とする。

# 11. 主なリスクと対策

| リスク | 起きること | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 既存250件の過信 | 短いカードを本に並べただけになる | 追加フィールドと出版ゲートを必須化 |
| アニメの約束不一致 | ファン用語ばかりで作中表現が少ない | 収録バランスを100/50/40/60で管理 |
| 著作権・商標 | 引用や画像で権利問題が起きる | オリジナル例文、固有作品に非依存 |
| コロケーションの不自然さ | 生成した組み合わせが実用されない | コーパス・辞書・母語話者の複数確認 |
| 特典の価値不足 | 無料CSVと同じ内容に見える | 拡張デッキを別生成し差分を明示 |
| 3冊同時進行 | 品質と進行状況が曖昧になる | 出版順固定、巻ごとのゲート制 |

# 12. 着手時の決定事項

□ シリーズ名を Kokeniwa Japanese in Context とするか

□ 第2巻タイトルを Anime Japanese Without Sounding Weird ではなく、内容に合う Anime & Manga Japanese in Context とするか

□ 第3巻を500組・$6.99で進めるか

□ 母語話者レビューを本人確認で行うか、別の校閲者も入れるか

□ 3冊共通の表紙テンプレートと色分けをどうするか

推奨着手: まず第1週の共通スキーマと検査コードを作り、その直後にオノマトペ250件の品質監査へ入る。第1巻の監査結果を共通ルールへ反映してから、第2巻・第3巻へ展開する。

# 参考資料

D:\youph\Project\kokeniwa-japanese\data\themed_onomatopoeia.jsonl（250件）

D:\youph\Project\kokeniwa-japanese\data\themed_anime.jsonl（250件）

D:\youph\Project\kokeniwa-japanese\docs\data_progress.md

D:\youph\Project\kokeniwa-japanese\scripts\build_anki.py / validate_data.py

D:\youph\Kindle\build_vocab_epub.py

Amazon KDP eBook Royalties: https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G200644210

市場調査メモ（2026-09-01）: Google Ads US/English 月間推定 - Japanese onomatopoeia 2,400、anime Japanese phrases 720、Japanese collocations 20